JUANCHAPIN.COM

PLAN DE MARKETING

Resumen Ejecutivo – Plan de Marketing 90 Días

Proyecto: JuanChapin.com

Juan Chapín busca posicionarse como una marca digital cultural moderna enfocada en entretenimiento, identidad chapina, historia, ciudadanía y contenido interactivo para audiencias jóvenes y adultas en Guatemala.

La estrategia inicial se concentrará en:

- TikTok para alcance masivo y viralidad.

- Instagram para comunidad y posicionamiento visual.

- YouTube para contenidos de largo plazo y monetización futura.

Enfoque Estratégico

La prioridad en esta etapa no es vender productos, sino construir audiencia, identidad digital y comunidad.

El contenido se divide en 5 pilares:

| Pilar | Objetivo |
| --- | --- |
| Humor chapín | Viralidad |
| Cultura e historia | Construcción de marca |
| Ciudadanía moderna | Diferenciación |
| Juegos y tecnología | Atracción de jóvenes |
| Nostalgia e identidad | Conexión emocional |

Tipos de Contenido

Contenidos rápidos y virales

- Frases chapinas

- Costumbres

- Humor cotidiano

- Memes

Storytelling cultural

- La Chepona

- Calle de la Amargura

- KM Cero

- Personajes históricos

Animaciones y comics

- Historietas cortas

- Mini animaciones

- Clips narrados

Comunidad e interacción

- Trivias

- Encuestas

- Participación de usuarios

- Concursos

Formato audiovisual

- Reels

- TikTok

- Shorts

- Mini documentales

- Podcast cultural

Objetivo General de los 90 días

Construir una comunidad digital sólida y demostrar capacidad de alcance para futuras alianzas comerciales y patrocinadores.

Objetivos y Métricas

| Área | Objetivo | Métrica Meta |
| --- | --- | --- |
| TikTok | Crecimiento viral | 10,000 seguidores |
| Instagram | Construcción de comunidad | 6,000 seguidores |
| YouTube | Base audiovisual | 1,000 suscriptores |
| Engagement | Participación real | 5% promedio |
| Comunidad | Interacción diaria | 300 interacciones recurrentes |
| Branding | Reconocimiento de marca | 2 videos arriba de 10k views |
| Comercial | Validación del proyecto | 1 patrocinador inicial |

Estrategia por Fases

| Mes | Objetivo | Acción Principal |
| --- | --- | --- |
| Mes 1 | Darse a conocer | Humor, identidad chapina y contenido viral |
| Mes 2 | Crear comunidad | Comics animados, participación y storytelling |
| Mes 3 | Preparar monetización | Microdocumentales y contenido para patrocinadores |

Frecuencia de Publicación

| Plataforma | Frecuencia |
| --- | --- |
| TikTok | 2 videos diarios |
| Instagram Reels | 1 diario |
| Instagram Stories | 3 diarias |
| YouTube Shorts | 3 semanales |
| YouTube Largo | 1 semanal |

Presupuesto Base – Plan de Marketing 90 Días

Proyecto: JuanChapin.com

Presupuesto diseñado para una operación pequeña y eficiente enfocada en crecimiento orgánico, producción constante y preparación comercial del proyecto.

Versión MVP (Presupuesto Reducido)

Si el proyecto desea validar primero el alcance orgánico y minimizar inversión:

| Área Prioritaria | Costo Mensual (Q) |
| --- | --- |
| Editor multimedia | 2,500 |
| Community Manager parcial | 1,500 |
| Publicidad mínima | 1,500 |
| Diseño gráfico básico | 800 |
| Herramientas digitales | 400 |

| Concepto | Total |
| --- | --- |
| Operación mensual MVP | Q.6,700 |
| Inversión 90 días MVP | Q.20,100 |

Distribución Recomendada de Inversión

| Área | % Recomendado |
| --- | --- |
| Producción de contenido | 45% |
| Publicidad digital | 20% |
| Comunidad y gestión | 20% |
| Herramientas y operación | 15% |

Recomendación Estratégica

Durante los primeros 90 días:

- Priorizar volumen y consistencia de contenido.

- Invertir más en producción que en publicidad.

- Detectar qué formatos generan mayor interacción.

- Construir métricas reales para presentar a patrocinadores.

La meta principal no es vender inmediatamente, sino demostrar:

- crecimiento,

- engagement,

- identidad de marca,

- potencial comercial,

- capacidad de generar comunidad digital.